Приложение к распоряжению

Министерства образования и науки Ульяновской области

№ 2869-р от 05.09.2013

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК**

**подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, включая независимые формы (ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме),**

**на территории Ульяновской области в 2014 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | **Срок** | **Ответственные исполнители** | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | | |
| **1.** | **Организационное и организационно-технологическое обеспечение** | | | | | | | |
| * 1. **Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА и ЕГЭ в 2014 году** | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Формирование, согласование и утверждение персонального состава и порядка работы Государственной экзаменационной комиссии Ульяновской области по вопросам ГИА, включая ЕГЭ, в 2014 году | | До 20 сентября  2013 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГАУ «Центр информационных технологий» (далее – ОГАУ ЦИТ) | | | |
| 1.1.2. | Определение мест регистрации участников ЕГЭ на территории Ульяновской области в 2014 году, включая выпускников прошлых лет | | Октябрь  2013 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.1.3. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов, участвующих в формировании и ведении региональной информационной системы ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме | | Октябрь  2013 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области, органы управления образованием муниципальных образований Ульяновской области (далее - ОУО МО УО), ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.1.4. | Определение и утверждение в образовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ЕГЭ | | Октябрь  2013 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области, ОУО МО УО, ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.1.5. | Определение организаций и учреждений, их функций и ответственности по вопросам подготовки и проведения всех форм ГИА, включая ЕГЭ, на территории Ульяновской области в 2014 году | | Октябрь  2013 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.1.6. | Определение и утверждение порядка оперативного информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам ГИА, включая ЕГЭ, в Ульяновской области в 2014 году путём возобновления работы «горячей линии» и обновления сайта поддержки ГИА-9 в новой форме и ЕГЭ | | Октябрь  2013 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.1.7. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в новой форме в 2014 году из числа:  - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;  - обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования | | Ноябрь  2013 года | | ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.1.8. | Сбор предложений по персональному составу руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), организаторов экзаменов в ППЭ, уполномоченных представителей Государственной экзаменационной комиссии Ульяновской области (далее – ГЭК), председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтных комиссий | | Ноябрь  2013 года | | ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.1.9. | Формирование, согласование и утверждение команд работников, в установленном порядке привлекаемых к организации и проведению ГИА, включая ЕГЭ, в 2014 году | | Ноябрь-  декабрь  2013 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.1.10. | Сбор предложений для формирования региональной базы данных:  - об административно-территориальных единицах;  - об органах управления образованием муниципальных образований Ульяновской области;  - о количестве образовательных организаций основного и среднего общего образования, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;  - о сети пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в новой форме (далее – ППЭ);  - о руководителях ППЭ;  - об организаторах ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в новой форме в аудиториях ППЭ;  - о количестве и местах размещения ППЭ ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в новой форме;  - об уполномоченных представителях ГЭК | | Ноябрь-  декабрь  2013 года | | ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.1.11. | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА, включая ЕГЭ, в ППЭ, и маршрутных листов доставки уполномоченных представителей ГЭК в региональный центр обработки информации, в ППЭ и обратно | | Декабрь  2013 года;  май 2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области, ОУО МО УО, общеобразовательные организации (далее – ОО), ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.1.12. | Формирование, согласование и утверждение организационно-территориальных схем проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в новой форме в Ульяновской области в 2014 году | | Декабрь  2013 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.1.13. | Определение и утверждение пунктов проверки развёрнутых ответов участников ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме по общеобразовательным предметам в основной и дополнительный периоды их проведения | | Декабрь  2013 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области, ОУО МО УО,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.1.14. | Определение и утверждение сети пунктов проведения ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме, ГВЭ | | Декабрь  2013 года-  январь  2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области, ОУО МО УО, ректоры образовательных организаций высшего образования (далее -ОО ВО), ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.1.14. | Формирование и утверждение муниципальных экзаменационных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГВЭ по русскому языку и математике | | Январь-февраль  2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области, ОУО МО УО,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.1.15. | Определение и утверждение пунктов и порядка проверки экзаменационных работ участников ГВЭ по русскому языку и математике | | Март  2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области, ОУО МО УО,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| * 1. **Организация работы регионального центра обработки информации**   **по ЕГЭ и ГИА-9** | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Создание регионального центра обработки информации по ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме (далее – РЦОИ) на территории Ульяновской области в 2014 году | | Сентябрь  2013 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.2.2 | Организация подготовки контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам для проведения тренировочно-диагностического тестирования выпускников 9, 11 (12) классов по заданиям, аналогичным заданиям демонстрационных вариантов КИМов для проведения ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме в 2014 году | | Сентябрь-октябрь  2013 года | | ОГБОУ ДПО УИПКПРО,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.2.3. | Обеспечение сопровождения деятельности ГЭК, предметных и конфликтных комиссий | | Октябрь  2013 года – июль  2014 года | | ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.2.4. | Обеспечение унифицированной кодировки образовательных организаций, участвующих в ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме в 2014 году | | Ноябрь  2013 года | | ОГАУЦИТ,  ОУО МО УО, ОО | | | |
| 1.2.5. | Сбор сведений:  - о предварительном количестве участников ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме по каждому общеобразовательному предмету;  - о количестве выпускников 11(12) классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ;  - об участии в ЕГЭ учащихся с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. зрения (слепых), слуха, опорно-двигательного аппарата и иных категорий) и лиц, отбывающих наказание в учреждениях исполнительной системы;  - об участии в тренировочно-диагностическом тестировании по общеобразовательным предметам, аналогичном заданиям и технологии проведения ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме;  - об участии в пробных ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме | | Ноябрь-декабрь  2013 года | | ОГАУ ЦИТ, региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) | | | |
| 1.2.6. | Организация тиражирования материалов, комплектования индивидуальных комплектов и доставочных посылок для проведения тренировочно-диагностического тестирования учащихся 9, 11 (12) классов по общеобразовательным предметам, аналогичного заданиям и технологии проведения ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме (далее – ТДТ) | | Ноябрь  2013 года – март  2014 года | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | | |
| 1.2.7. | Обработка бланков с ответами участников ТДТ, подготовка и доведение до участников ТДТ результатов ТДТ | | Ноябрь  2013 года – март  2014 года | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | | |
| 1.2.8. | Проведение технических работ по обеспечению каналов связи с Федеральным центром тестирования, с органами управления образованием муниципальных образований Ульяновской области | | Ноябрь  2013 года – август  2014 года | | ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.2.9. | Представление в Рособрнадзор и ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФГБУ ФЦТ) контактной информации о должностных лицах, ответственных за организацию и проведение ГИА, включая ЕГЭ, сведений о Грузополучателе экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в Ульяновской области | | Декабрь  2013 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.2.10. | Создание и ведение региональной базы данных ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме:  - об административно-территориальных единицах Ульяновской области;  - об образовательных организациях-участниках ЕГЭ;  - об участниках ЕГЭ по обязательным общеобразовательным предметам и предметам по выбору;  - о руководителях ППЭ;  - об организаторах ЕГЭ в аудиториях ППЭ;  - об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания необходимой технической помощи участникам из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  - об уполномоченных представителях ГЭК;  - о председателях предметных и конфликтных комиссий;  - об экспертах ответов участников ЕГЭ на задания части «С» КИМов | | Декабрь  2013 года – март  2014 года | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | | |
| 1.2.11. | Организация взаимодействия с федеральной информационной системой проведения ЕГЭ и передачи баз данных в ФГБУ ФЦТ по установленным каналам связи | | Декабрь  2013 года – август  2014 года | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | | |
| 1.2.12. | Согласование с ФГБУ ФЦТ заявок на доставочные пакеты с экзаменационными материалами по общеобразовательным предметам для проведения ЕГЭ и ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительный периоды | | Январь-апрель  2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  РЦОИ | | | |
| 1.2.13. | Подготовка и представление в Рособрнадзор заявки на экзаменационные материалы для проведения ГВЭ по русскому языку и математике в досрочный и основной периоды, ГИА-9 по русскому языку и математике в традиционной форме | | Январь – март  2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  РЦОИ | | | |
| 1.2.14. | Проведение работ по обновлению программного сопровождения ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме | | Январь-июль  2014 года | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | | |
| 1.2.15. | Получение из Рособрнадзора, тиражирование экзаменационных материалов по русскому языку и математике и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ГВЭ в досрочный период | | Февраль  2014 года | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | | |
| 1.2.16. | Получение из ФГБУ ФЦТ, распределение по ППЭ и комплектование доставочных посылок с КИМами в ППЭ для проведения ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме в досрочный период | | Март – апрель 2014 года | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | | |
| 1.2.17. | Согласование с ФГБУ ФЦТ участия РЦОИ в распечатке свидетельств о результатах ЕГЭ на региональном уровне | | Февраль-март  2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.2.18. | Получение из Рособрнадзора, тиражирование экзаменационных материалов по русскому языку и математике и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ГВЭ в основной период | | Апрель  2014 года | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | | |
| 1.2.19. | Получение из ФГБУ ФЦТ, тиражирование экзаменационных материалов по общеобразовательным предметам и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ГИА-9 в новой форме в основной период | | Апрель  2014 года | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | | |
| 1.2.20. | Организация работы по тиражированию, передаче в ОУО МО УО и выдачи пропусков установленной формы участникам ЕГЭ | | До 10 мая;  до 05 июля 2014 года | | РЦОИ | | | |
| 1.2.21. | Организация передачи экзаменационных материалов в ОУО МО УО для проведения ГВЭ | | Май  2014 года | | ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.2.22. | Организация работы по приёму КИМов из ФГБУ ФЦТ, их распределению по ППЭ и обеспечению сохранности экзаменационных материалов | | Май-июль  2014 года | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | | |
| 1.2.23. | Обеспечение проведения ЕГЭ и ГИА-9 с использованием федеральной информационной системы (далее – ФИС) | | Май-июль  2014 года | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | | |
| 1.2.24. | Организация передачи КИМов через уполномоченных представителей ГЭК в ППЭ для проведения ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме и приёма бланков с ответами участников ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме для обработки в РЦОИ | | В день проведения экзаменов | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | | |
| 1.2.25. | Организация обработки бланков с ответами участников ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме (сканирование, верификация) | | Согласно утверждённым ФГБУ ФЦТ срокам | | РЦОИ | | | |
| 1.2.26. | Организация работы предметных комиссий по проверке развёрнутых ответов участников ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме по общеобразовательным предметам | | На следующий после проведения экзамена день | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | | |
| 1.2.27. | Передача электронных файлов с результатами проверки развёрнутых ответов участников ЕГЭ по общеобразовательным предметам для дальнейшей обработки в ФГБУ ФЦТ | | Согласно утверждённым ФГБУ ФЦТ срокам | | РЦОИ | | | |
| 1.2.28. | Получение из ФГБУ ФЦТ протоколов с результатами ЕГЭ, их утверждение и рассылка в ОУО МО УО | | Согласно утверждённым ФГБУ ФЦТ срокам | | РЦОИ | | | |
| 1.2.29. | Приём апелляций от участников ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме | | В течение 2 дней после объявления результатов | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | | |
| 1.2.30. | Организация работы предметных конфликтных комиссий по рассмотрению апелляций участников ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме | | На третий день после объявления результатов | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | | |
| 1.2.31. | Корреляция результатов ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме после рассмотрения апелляций | | По графику ФГБУ ФЦТ | | РЦОИ | | | |
| 1.2.32. | Регистрация пользователей в федеральной базе свидетельств о результатах ЕГЭ (далее – ФБС) | | В соответст-вии с утвер-  ждёнными Правилами | | РЦОИ | | | |
| 1.2.33. | Организация взаимодействия с ФБС | | В соответст-вии с утвер-ждёнными Правилами | | РЦОИ | | | |
| 1.2.34. | Приём заявлений и регистрация участников ЕГЭ в дополнительные сроки | | С 20 июня по 05 июля  2014 года | | РЦОИ | | | |
| 1.2.35. | Организация работы по выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ | | Июнь-июль  2014 года | | РЦОИ | | | |
| 1.2.36. | Организация работы по замене испорченных и утерянных свидетельств о результатах ЕГЭ (выдаче дубликатов) | | Июнь-август 2014 года | | РЦОИ | | | |
| 1.2.37. | Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в Рособрнадзор по результатам организации и проведения ЕГЭ, ГИА-9 в новой и традиционных формах | | Июль  2014 года | | РЦОИ | | | |
| 1.2.38. | Уничтожение в установленном порядке экзаменационных бланков и КИМов, в том числе их неиспользованных остатков, испорченных бланков в период организации и проведения ЕГЭ, ГИА-9 в новой форм е на территории Ульяновской области в 2014 году | | До 31 декабря 2014 года | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | | |
| * 1. **Обеспечение организационно-методического сопровождения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9** | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Организация и проведение заседания Координационного совета по вопросам подготовки и проведения ГИА на территории Ульяновской области в 2014 году | | Сентябрь  2013 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.3.2. | Проведение анкетирования выпускников 9, 11 (12) классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ГИА-9 и ЕГЭ | | Октябрь-ноябрь  2013 года | | ОУО МО УО, ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.3.3. | Изучение общественного мнения о направлениях совершенствования порядка проведения ГИА, включая ЕГЭ, с использованием дистанционных форм опроса выпускников ОО, их родителей (законных представителей), учителей, руководителей ОО и профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, ОУО МО УО, общественных организаций) и обработка результатов, в том числе путём создания и ведения на официальном сайте поддержки ГИА, включая ЕГЭ, раздела, посвящённого отзывам граждан о работе специалистов при организации и проведении ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме | | Октябрь-ноябрь  2013 года;  июнь-июль 2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОУО МО УО, ОО,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.3.4. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам:  - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2014 года, спецификаций, кодификаторов;  - заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ГИА-9 в новой форме;  - критериев оценивания работ;  - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в новой и традиционных формах | | Октябрь –ноябрь  2013 года | | ОУО МО УО, ОО,  ОГБОУ ДПО УИПКПРО | | | |
| 1.3.5. | Организация и проведение совещаний-семинаров с муниципальными координаторами ГИА и муниципальными операторами | | Октябрь,  декабрь  2013 года, февраль, апрель  2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.3.6. | Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 11 (12) классов 2014 года, не получивших аттестаты о среднем общем образовании | | Июнь, октябрь 2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОУО МО УО, ОО | | | |
| 1.3.7. | Проведение мониторинга методической поддержки выпускников, завершивших обучение в ОО среднего общего образования со справкой установленного образца и планирующих участие в ЕГЭ в 2014 году | | Ноябрь 2013 года,  март 2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области | | | |
| 1.3.8. | Организация и проведение veb-семинаров с различными категориями организаторов ГИА в независимых формах по теме: «Исполнение порядка проведения ГИА в ППЭ» | | Ноябрь 2013 года,  апрель 2014 года | | ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.3.9. | Осуществление классификации затруднений по результатам контрольно-диагностических работ. Подготовка методических рекомендаций для ОО по повышению уровня предметной обученности школьников | | Ноябрь-декабрь  2013 года | | ОГБОУ ДПО УИПКПРО, ОУО МО УО, ОО | | | |
| 1.3.10. | Организация и проведение совещаний с руководителями ОУО МО УО по вопросам ГИА | | Ноябрь  2013 года,  март  2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.3.11. | Организация участия специалистов РЦОИ в совещаниях на базе ФГБУ ФЦТ и ФИПИ | | Ноябрь  2013 года,  март  2014 года | | ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.3.12. | Организация и проведение инструктажа (в режиме он-лайн) по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ЕГЭ и ГИА-9 на региональном и муниципальном уровнях, а также в ППЭ | | Ноябрь-декабрь  2013 года, апрель-май 2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области, ОУО МО УО,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.3.13. | Организация и проведение аппаратного совещания Министерства образования и науки Ульяновской области | | Декабрь  2013 года,  май 2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.3.14. | Выпуск электронных методических сборников для учителей-предметников по вопросам организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме по общеобразовательным предметам | | Декабрь  2013 года – апрель  2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ,  ОГБОУ ДПО УИПКПРО | | | |
| 1.3.15. | Организация работы ОО по контролю наличия паспортов у выпускников 11 (12) классов | | До 30 января 2014 года | | ОУО МО УО,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.3.16. | Организация и проведение совещания с руководителями образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций | | Январь  2014 года | | ОУО МО УО,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.3.17. | Определение перечня вступительных испытаний на направления и специальности подготовки в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Ульяновской области в 2014 году | | Январь-февраль  2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  профессиональные образовательные организации (далее – ПОО), ОО ВО | | | |
| 1.3.18. | Организация работы муниципальных факультативов в помощь учителям-предметникам ОО по подготовке обучающихся к ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору | | Январь – май 2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГБОУ ДПО УИПКПРО | | | |
| 1.3.19. | Организация дистанционной Школы «Он-лайн-консультирование» выпускников ОО и абитуриентов по общеобразовательным предметам | | Январь-май 2014 года | | ОГАУ ЦИТ,  ОГБОУ ДПО УИПКПРО | | | |
| 1.3.20. | Организация участия председателей и заместителей предметных комиссий в обучающих семинарах на базе ФИПИ и Центра педагогических измерений Московского института открытого образования по вопросам обеспечения экспертизы развёрнутых ответов участников ЕГЭ и ГИА-9 | | Февраль, март 2014 года | | ОГАУ ЦИТ,  ОГБОУ ДПО УИПКПРО | | | |
| 1.3.21. | Организация и проведение обучающих семинаров с уполномоченными представителями ГЭК и ответственными секретарями приёмных комиссий учреждений СПО и ВПО | | Февраль, май, июнь  2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.3.22. | Организация и проведение творческого конкурса среди выпускников ОО «Не за страх, а на совесть!» (Лучший знаток порядка проведения ГИА – ЕГЭ или ГИА-9 в новой форме) | | Март  2014 года | | ОУО МО УО, ОО, ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.3.23. | Разработка текстов экзаменационных работ по математике и русскому языку для выпускников 9 классов, сдающих экзамены в традиционной форме, и выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений | | Март-апрель 2014 года | | ОГБОУ ДПО УИПКПРО,  ОУО МО УО, ОО | | | |
| 1.3.24. | Организация и проведение обучающих семинаров для членов предметных комиссий-экспертов развёрнутых ответов участников ЕГЭ, ГИА-9 | | Март-май 2014 года | | Министерство образования Ульяновской области, ОГАУ ЦИТ,  ОГБОУ ДПО УИПКИПРО | | | |
| 1.3.25. | Обеспечение взаимодействия с Управлением ГИБДД Ульяновской области по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме на территории Ульяновской области при передвижении к ППЭ и обратно | | Апрель – май 2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОУО МО УО | | | |
| 1.3.26. | Обеспечение взаимодействия с ОГУ «Управление делами Ульяновской области» по выделению транспорта ОГАУ ЦИТ для обеспечения своевременной доставки уполномоченных представителей ГЭК в РЦОИ, получения КИМов и передачи их в ППЭ | | Апрель-июнь 2014 года | | Министерство образования Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.3.27. | Обеспечение взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА | | Апрель – июль  2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОУО МО УО | | | |
| 1.3.28. | Обеспечение взаимодействия с Министерством здравоохранения Ульяновской области по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ЕГЭ, ГИА-9, ГВЭ в ППЭ | | Апрель – июль  2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОУО МО УО | | | |
| 1.3.29. | Обеспечение взаимодействия с Ростелеком и Ульяновскэнерго по обеспечению бесперебойной работы каналов связи и электроэнергией РЦОИ и образовательных учреждений-участников ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме в период проведения экзаменов | | Май-июль 2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.3.30. | Организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей | | Май  2014 года | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ,  ОУО МО УО | | | |
| 1.3.31. | Организация участия специалистов ОГАУ ЦИТ в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам ГИА, включая ЕГЭ | | По графику Рособрнадзора | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.3.32. | Организация и проведение постоянно действующего проблемного обучающего семинара для работников ОГАУ ЦИТ «Нормативно-правовая и организационно-технологическая подготовка к ГИА, включая ЕГЭ, в 2014 году» | | Один раз в месяц | | ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.3.33. | Организация выезда делегации ОГАУ ЦИТ и изучение опыта организации деятельности РЦОИ в Республике Чувашия | | По договорён-ности  с Министер-ством образования Республики | | ОГАУ ЦИТ | | | |
| 1.3.34. | Обеспечение участия в апробации модели проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам | | Согласно графику Рособрнадзора | | ОГАУ ЦИТ | | | |
| **2.** | **Нормативное правовое, инструктивное обеспечение ЕГЭ,**  **ГИА-9 в новой форме** | | | | | | | |
| **2.1.** | **Подготовка проектов нормативных правовых актов** | | | | |  | | |
| 2.1.1. | Распоряжение Правительства Ульяновской области «Об организации и проведении единого государственного экзамена в Ульяновской области в 2014 году» | | Октябрь  2013 года | | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.1.2. | Постановление Правительства Ульяновской области «Об установлении размера и утверждении Порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, выделяемых на проведение единого государственного экзамена» | | Октябрь- ноябрь  2013 года | | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.1.3. | Распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области:  - «Об утверждении государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению организационно-технологического сопровождения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена на территории Ульяновской области в 2014 году»;  - «Об организации подготовки к государственной (итоговой) аттестации и единому государственному экзамену на территории Ульяновской области в 2014 году»;  - «Об утверждении должностных лиц, ответственных за реализацию утверждённого Комплексного плана подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена на территории Ульяновской области в 2014 году»;  - «О создании регионального центра обработки информации по ЕГЭ и ГИА-9 в Ульяновской области в 2014 году и утверждении лица, ответственного за внесение сведений в соответствующие информационные системы»  - «Об утверждении порядка информирования населения Ульяновской области об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 2014 году» *(официальный сайт, горячая линия и т.д.);*  - «Об утверждении порядка и мест регистрации участников ЕГЭ на территории Ульяновской области в 2014 году»;  - «Об утверждении состава и порядка работы Государственной экзаменационной комиссии Ульяновской области в 2014 году»;  - «Об утверждении перечня унифицированных кодов образовательных организаций Ульяновской области, участвующих в ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме в 2014 году»;  - «Об утверждении форм государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных организаций на территории Ульяновской области в 2014 году»;  - «О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме на территории Ульяновской области в 2014 году»;  - «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГВЭ на территории Ульяновской области в 2014 году»;  - «Об организации государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных организаций из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья»;  - «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в новой форме на территории Ульяновской области в 2014 году»;  - «О предметных комиссиях по проверке развёрнутых ответов участников ЕГЭ и ГИА-9 по общеобразовательным предметам»;  - Об утверждении сети пунктов проведения и приёма экзаменов на этапе государственной (итоговой) аттестации и вступительных испытаний в образовательные организации профессионального образования»;  - «Об организации обучения работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА и ЕГЭ в 2014 году»;  - «Об утверждении персонального состава руководителей ППЭ и организаторов экзаменов (ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9) в ППЭ»;  - «Об утверждении персонального состава конфликтной комиссии по разрешению спорных вопросов и рассмотрению апелляций в период проведения ГИА и ЕГЭ»;  - «Об утверждении Инструкций по организации и проведению ГИА-9 в Ульяновской области в 2014 году»;  - «О проведении пробных ЕГЭ и ГИА-9 по математике»;  - «О порядке окончания 2013-2014 учебного года в общеобразовательных организациях Ульяновской области»;  - «Об аккредитации общественных наблюдателей»;  - «О назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учёт и выдачу экзаменационных материалов»;  - «Об итогах организации и проведения ГИА и ЕГЭ на территории Ульяновской области в 2014 году» | | Август  2013 года  Август  2013 года  Сентябрь  2013 года  Сентябрь  2013 года  Сентябрь-октябрь  2013 года  Октябрь  2013 года  Октябрь  2013 года  Ноябрь  2013 года  Ноябрь  2013 года  Ноябрь  2013 года  Декабрь  2013 года  Декабрь  2013 года  Декабрь  2013 года  Декабрь  2013 года  Декабрь  2013 года  Январь  2014 года  Январь  2014 года  Февраль  2014 года  Март  2014 года  Апрель  2014 года  Январь  2014 года  Февраль  2014 года  Январь  2014 года  Февраль  2014 года  Март  2014 года  Апрель  2014 года  Апрель  2014 года  Апрель  2014 года  Август  2014 года | | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.1.4. | Издание приказов ОГАУ ЦИТ, регламентирующих порядок работы РЦОИ, формирования и ведения региональной информационной системы:  - «Об организации участия Ульяновской области в реализации федерального проекта по подготовке выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных организаций в рамках участия в выполнении тренировочно-диагностических заданий по общеобразовательным предметам, аналогичных заданиям ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме»;  - «О формировании региональной базы участников ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме в Ульяновской области в 2014 году»;  - «О порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в региональной информационной системе об участниках и результатах ЕГЭ и ГИА-9»;  - «О технических и организационных требованиях к обмену информацией»;  - «О перечне и объёме информации, предоставляемой поставщикам в базы данных об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ, предельных сроках и формах их представления»;  - «О перечне и объёме информации, получаемой пользователями баз данных об участниках ЕГЭ и результатах ЕГЭ»;  - «О сроках хранения информации, содержащейся в базах данных об участниках ЕГЭ и результатах ЕГЭ»;  - «Об утверждении Инструкций по организации приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения материалов и документов по ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме, по обеспечению информационной безопасности при хранении и передаче экзаменационных материалов»;  - «О назначении ответственных за основные виды работ по организации и проведению ГИА-9 и ЕГЭ из числа работников ОГАУ ЦИТ»;  - «О порядке автоматизированного распределения участников ЕГЭ и ГИА-9 по каждому общеобразовательному предмету»  - «О назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учёт и выдачу бланков свидетельств о результатах ЕГЭ, приём бланков свидетельств по количеству и качеству» | | Октябрь  2013 года  Декабрь  2013 года  Январь  2014 года  Январь  2014 года  Февраль  2014 года  Февраль  2014 года  Март 2014 года  Март 2014 года  Март 2014 года  Апрель  2014 года  Апрель  2014 года  Апрель  2014 года  Май  2014 года  Май  2014 года  Май  2014 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| **2.2.** | **Подготовка рекомендаций, памяток и методических писем** | | | | | | | |
| 2.2.1. | О порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в базе данных Ульяновской области об участниках и результатах ЕГЭ, ГИА-9 | | Ноябрь  2013 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.2.2. | О технических и организационных требованиях к обмену информации по ЕГЭ, ГИА-9 | | Ноябрь  2013 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.2.3. | О перечне и объёме информации, представляемой МОУО в РБД, предельных сроках и формах её предоставления | | Ноябрь  2013 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.2.4. | О перечне и объёме информации, получаемой РЦОИ из МОУО, ОУ об участниках ЕГЭ, ГИА-9 | | Ноябрь  2013 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.2.5. | Об условиях организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ в общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | | Декабрь  2013 года | | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.2.6. | О создании условий для проведения ГВЭ для лиц из числа выпускников с ограниченными возможностями здоровья | | Декабрь  2013 года | | | Министерство образования Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.2.7. | О сроках и порядке ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету | | Апрель  2014 года | | | Министерство образования Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.2.8. | О порядке автоматизированного распределения участников ЕГЭ в ППЭ | | Апрель  2014 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.2.9. | Об утверждении форм документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право находиться в ППЭ в день ЕГЭ | | Апрель-май 2014 год | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.2.10. | О правах и обязанностях всех категорий участников и организаторов в день проведения экзамена (участников ЕГЭ, руководителя ППЭ, директора общеобразовательной организации, на базе которого размещён ППЭ, организаторов ЕГЭ в ППЭ, уполномоченного представителя ГЭК, общественного наблюдателя) | | Апрель-май  2014 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| **2.3.** | **Подготовка инструкций и информационных писем** | | | | | | | |
| 2.3.1. | О порядке подготовки и размещения информации на официальном сайте по поддержке ГИА и ЕГЭ | | Сентябрь  2013 года | | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.3.2. | О порядке организации и проведения тренировочно-диагностического тестирования выпускников 9, 11 (12) классов по заданиям и технологии, аналогичным ЕГЭ и ГИА-9 | | Октябрь  2013 года | | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.3.3. | Об ответственности лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА и ЕГЭ в Ульяновской области в 2014 году | | Октябрь  2013 года | | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.3.4. | Об определении уровня готовности обучающихся 8, 9, 10, 11 (12) классов к ГИА-9 в новой форме и ЕГЭ | | Октябрь  2013 года | | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГБОУ ДПО УИПК ПРО | | |
| 2.3.5. | Об изменениях в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ (далее – КИМ) 2014 года по сравнению с КИМами 2013 года | | Октябрь  2013 года | | | ОГАУ ЦИТ,  ОГБОУ ДПО УИПК ПРО | | |
| 2.3.6. | О порядке подготовки всех категорий работников, привлекаемых к ЕГЭ и ГИА-9 | | Ноябрь  2013 года | | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.3.7. | О соблюдении требований к работе с персональными данными в рамках осуществления обеспечения сбора сведений о вариантах прохождения ГИА выпускниками 9, 11 (12) классов | | Ноябрь  2013 года | | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.3.8. | О проведении мониторинга ЕГЭ | | Декабрь  2013 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.3.9. | О технических и организационных требованиях к обмену информации | | Декабрь  2013 года | | | РЦОИ | | |
| 2.3.10. | О перечне и объёме информации, предоставляемой поставщиками в базы данных Ульяновской области об участниках и результатах ЕГЭ и ГИА-9, предельных сроках и форме их предоставления | | Декабрь  2013 года | | | РЦОИ | | |
| 2.3.11. | О перечне и объёме информации, получаемой пользователями баз данных Ульяновской области об участниках и результатах ЕГЭ и ГИА-9 | | Декабрь  2013 года | | | РЦОИ | | |
| 2.3.12. | О подготовке ППЭ к ЕГЭ | | Март  2014 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.3.13. | Об организации работы предметных комиссий | | Март-апрель  2014 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.3.14. | О проведении ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме по иностранным языкам и информатике | | Март-апрель  2014 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.3.16. | Об организации проведения ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | Апрель  2014 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.3.17. | Об организации проведения ЕГЭ для лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | | Апрель  2014 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.3.18. | О работе с системой оперативного информирования о результатах ЕГЭ | | Май  2014 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.3.19. | О порядке работы предметных комиссий | | Май  2014 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.3.20. | Об организации работ по оформлению бланков свидетельств о результатах ЕГЭ | | Май-июнь  2014 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.3.21. | Об организации работ с автоматизированной системой информационного сопровождения приёма в учреждения ВПО и СПО | | Июнь-июль  2014 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 2.3.22. | О технических и организационных требованиях к обмену информации | | Июнь-июль 2014 года | | | РЦОИ | | |
| **3.** | **Обеспечение информационной и психологической поддержки ЕГЭ и ГИА-9 и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА и ЕГЭ в 2014 году** | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение работы официального регионального сайта по поддержке ГИА и ЕГЭ в 2014 году | Круглогодично | | | | | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |
| 3.2. | Организация и сопровождение работы прямой линии по вопросам ГИА и ЕГЭ | Круглогодично, круглосуточно | | | | | | ОГАУ ЦИТ, УИПКПРО |
| 3.3. | Подготовка медиа-плана по информированию участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей), общественности о подготовке и проведении ГИА и ЕГЭ на территории Ульяновской области в 2014 году | Сентябрь  2013 года | | | | | | Министерство образования и науки Ульяновской области  Областное государственное учреждение «Центр развития образования Ульяновской области»  ОГАУ ЦИТ |
| 3.4. | Размещение на официальном региональном сайте по поддержке ГИА и ЕГЭ информации:  - о порядке организации и проведения ГИА и ЕГЭ на территории Ульяновской области в 2014 году;  - о местах регистрации участников ЕГЭ из числа выпускников прошлых лет;  - о местах проведения ЕГЭ в основные и дополнительные сроки и ГИА-9;  - о порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ЕГЭ и ГИА-9;  - об ответственности участников и организаторов ЕГЭ и ГИА-9 за нарушение порядка проведения экзаменов в независимой форме;  - о порядке регистрации участников ЕГЭ в дополнительные сроки;  - о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах учреждений ВПО и СПО Ульяновской области | Согласно утверждённому плану | | | | | | РЦОИ |
| 3.5. | Организация и проведение veb-тренингов для участников образовательного процесса (обучающихся выпускных классов, их родителей (законных представителей), педагогов) с привлечением специалистов ППМС Центр «Росток» | Октябрь  2013 года – апрель  2014 года | | | | | | ОГАУ ЦИТ,  ОУО МО УО, ОО |
| 3.6. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме, в том числе:  - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме;  - о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме;  - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах;  - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов;  - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | Октябрь  2013 года –  май 2014 года | | | | | | ОУО МО УО, ОО |
| 3.7. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме, с различными категориями участников образовательного процесса | Октябрь  2013 года –  май 2014 года | | | | | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОУО МО УО, ОО;  ОГАУ ЦИТ |
| 3.8. | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов в независимой форме (ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме) | Ноябрь  2013 года | | | | | | ОУО МО УО, ОО |
| 3.9. | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ | Ноябрь  2013 года –  май 2014 года | | | | | | ОУО МО УО, ОО |
| 3.10. | Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по темам: «Как помочь ребёнку в период подготовки и участия в экзаменах», «Пути снижения эмоционального напряжения у обучающихся выпускных классов», «Оказание помощи выпускнику ОУ в период подготовки к экзаменам», «Учим детей саморегуляции» | Ноябрь  2013 года – апрель  2014 года | | | | | | ОУО МО УО, ОО |
| 3.11. | Подготовка и выпуск электронных информационных буклетов для участников ЕГЭ, ГИА-9, педагогов | Декабрь  2013 года – март 2014 года | | | | | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |
| 3.12. | Подготовка и распространение информационных плакатов и листовок | Январь – апрель  2014 года | | | | | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ |
| 3.13. | Организация и проведение в режиме он-лайн регионального родительского собрания родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 (12) классов | Февраль  2014 года | | | | | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОУО МО УО, ОО,  ОГАУ ЦИТ |
| 3.14. | Организация психологической консультационной помощи участникам ЕГЭ, ГИА-9 и их родителям (законным представителям) в рамках обеспечения работы «Часа психолога» | Март – июнь 2014 года | | | | | | ОУО МО УО, ОО |
| 3.15. | Участие в тематических программах региональных телекомпаний и радиовещательных каналов | Согласно утверждённому медиа-плану | | | | | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ |
| 3.16. | Взаимодействие с печатными СМИ | Согласно утверждённому медиа-плану | | | | | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ |
| **4.** | **Информационно-техническое, финансовое обеспечение** | | | | | | | |
| 4.1. | Формирование и согласование с Министром образования и науки Ульяновской области перечня необходимого оборудования, программ и сопутствующих материалов (далее – Перечень), соответствующих требованиям к обеспечению информационной безопасности проведения ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме | | Октябрь – ноябрь  2013 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 4.2. | Корректировка и согласование с Министерством образования и науки Ульяновской области модели оказания платных образовательных услуг | | Октябрь – ноябрь  2013 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 4.3. | Получение от ФГБУ ФЦТ программ, обеспечивающих сопровождение ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме и защиту региональной информационной системы об участниках и результатах ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме | | Ноябрь  2013 года | | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | |
| 4.4. | Организация работы каналов связи и подключение к сети передачи данных ЕГЭ РЦОИ и порталу ФГБУ ФЦТ | | Ноябрь  2013 года | | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | |
| 4.5. | Обновление программного обеспечения ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме регионального уровня в соответствии с поставками из ФГБУ ФЦТ | | Ноябрь  2013 года – май 2014 года | | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | |
| 4.6. | Обеспечение сети передачи данных ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме | | Ноябрь  2013 года - август  2014 года | | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | |
| 4.7. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА, включая ЕГЭ | | Ноябрь  2013 года-  август  2014 года | | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | |
| 4.8. | Проведение и согласование с Наблюдательным советом ОГАУ ЦИТ процедур закупок оборудования, программ, товаров, услуг в соответствии с согласованным Перечнем | | Декабрь  2013 года – июль 2014 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 4.9. | Обеспечение функционирования регионального официального сайта поддержки ГИА, включая ЕГЭ, и прямой телефонной линии | | В течение года | | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | |
| 4.10. | Подготовка договоров на оказание услуг с работниками, привлекаемыми к организации и проведению ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме | | Январь – июнь 2014 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 4.12. | Заключение договоров на оказание услуг с работниками, привлекаемыми к организации и проведению ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме | | Июнь-июль 2014 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| 4.13. | Проведение приёмки результатов исполнения договорных обязательств по оказанию услуг на выполнение работ, связанных с подготовкой, организацией и проведением ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме | | Июль - август 2014 года | | | ОГАУ ЦИТ | | |
| **5.** | **Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА, включая ЕГЭ** | | | | | | | |
| 5.1. | Организация и проведение тренировочной диагностики уровня готовности выпускников 9, 11 (12) классов, участников ЕГЭ из числа обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций к выполнению заданий КИМов, аналогичных заданиям ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме:  - русский язык  - математика  - обществознание, география  - физика, литература  - биология, информатика  - химия, история  - иностранные языки (11 кл.) | | В течение 2013-2014 учебного года  19 ноября  17 декабря  28 января  11 февраля  25 февраля  18 марта  08 апреля | | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | |
| 5.2. | Организация и проведение пробных экзаменов по математике:  - для выпускников 9 классов  - для выпускников 11 (12) классов и участников ЕГЭ в основные сроки | | 22 апреля  2014 года  23 апреля  2014 года | | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ,  РЦОИ | | |
| 5.3. | Организация и проведение индивидуального консультирования преподавателей по вопросам организации и проведения подготовки к ГИА и ЕГЭ в 2014 году | | В течение 2013-2014 учебного года | | | ОГБОУ ДПО УИПКПРО | | |
| 5.4. | Организация и проведение председателями предметных комиссий кустовых мастер-классов для выпускников 11 классов по подготовке к ЕГЭ по обязательным предметам в режиме он-лайн | | Февраль  2014 | | | ОГАУ ЦИТ,  РЦОИ | | |
| 5.5. | Организация и проведение веб-семинаров для учителей-предметников:  - «Трудные вопросы подготовки обучающихся к ГИА, ЕГЭ с учётом анализа результатов 2013-2014 учебного года»;  - «Особенности подготовки обучающихся к ГИА, ЕГЭ в 2014 году» | | Октябрь  2013 года  Январь  2014 года | | | ОГБОУ ДПО УИПКПРО | | |
| 5.6. | Создание и апробация на официальном региональном сайте по поддержке ГИА и ЕГЭ раздела для выпускников 9, 11 (12) классов, испытывающий затруднения в выполнение отдельных видов заданий по общеобразовательным предметам, аналогичным заданиям ЕГЭ и ГИА-9, «Консультирует специалист» | | Март – апрель 2014 года | | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | |
| **6.** | **Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА и ЕГЭ** | | | | | | | |
| 6.1. | Организация и проведение выборочной проверки деятельности ОУО МО УО, ОО по организации подготовки к ГИА и ЕГЭ (анализ планов по подготовке и проведению ГИА и ЕГЭ в 2014 году) | | Сентябрь  2013 года | | | | Министерство образования и науки Ульяновской области | |
| 6.2. | Организация и проведение совещания по вопросу организации и обеспечения внутришкольного контроля | | Сентябрь  2013 года | | | | ОУО МО УО, ОО | |
| 6.3. | Подготовка и утверждение контрольно-измерительных материалов для тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ | | Сентябрь-октябрь  2013 года | | | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГБОУ ДПО УИПК ПРО | |
| 6.4. | Анализ результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений | | Ноябрь  2013 года –  апрель  2014 года | | | | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГБОУ ДПО  УИПКПРО | |
| 6.5. | Организация проверки знаний нормативных актов и методических материалов по проведению ГИА, включая ЕГЭ, учителей-предметников и классных руководителей | | Февраль – март 2014 года | | | | МОУО, ОО | |
| 6.6. | Организация и проведение тематической проверки деятельности ОУО МО УО и ОО по организации и обеспечению подготовки к проведению ГИА:  - Павловский район  - Инзенский район  - Тереньгульский район  - Кузоватовский район  - г. Ульяновск  - г. Димитровград | | По отдельному графику | | | | Министерство образования и науки Ульяновской области | |
| 6.7. | Организация и обеспечение «процедурного» контроля проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в ППЭ (проверка соответствия ППЭ установленным требованиям, исполнения требований действующего законодательства) | | В день про-ведения экзаменов | | | | Министерство образования и науки Ульяновской области | |
| 6.8. | Обеспечение контроля за выполнением работ, соответствующим заключенным договорам на оказание услуг по обеспечению подготовки, организации и проведения ГИА и ЕГЭ | | Август  2014 года | | | | Министерство образования и науки Ульяновской области | |
| **7.** | **Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ** | | | | | | | |
| 7.1. | Согласование с ФГБУ ФЦТ программ мониторинга ЕГЭ | | Январь  2014 года | | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | |
| 7.2. | Сбор и обработка результатов проведения ЕГЭ:  - на этапе диагностики уровня готовности к государственной (итоговой) аттестации;  - на этапе государственной (итоговой) аттестации;  - на этапе вступительных испытаний в образовательные организации профессионального образования | | Ноябрь  2013 года –август  2014 года | | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | |
| 7.3. | Мониторинг основных результатов ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации:  - по участникам ЕГЭ в разрезе каждого муниципального образования, ОО, ППЭ и общеобразовательных предметов;  - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором;  - по среднему баллу;  - по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой установленного образца | | Май – август 2014 года | | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | |
| 7.4. | Анализ результатов участия Ульяновской области и издание информационно-аналитического сборника по итогам ЕГЭ и ГИА-9 в 2014 году | | Июль-август  2014 года | | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | |
| 7.5. | Подготовка отчётных материалов о проведении ЕГЭ, ГИА-9 в новой и традиционных формах по формам Рособрнадзора | | Август  2014 года | | | ОГАУ ЦИТ, РЦОИ | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Анализ участия Ульяновской области в государственной (итоговой) аттестации во всех формах её проведения (далее – ГИА), включая ЕГЭ, в 2014 году и постановка основных задач по совершенствованию региональной модели организации и проведения ГИА на 2015 год** | | | |
| 8.1. | Анализ участия Ульяновской области в организации и проведении ГИА с использованием механизма независимой оценки качества знаний выпускников 9, 11 (12) в 2014 году | До 01 августа  2014 года | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | |
| 8.2 | Размещение на региональном сайте по поддержке ГИА и ЕГЭ рейтинга общеобразовательных организаций по результатам сдачи ЕГЭ и ГИА-9 по обязательным предметам | До 01 августа  2014 года | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | |
| 8.3. | Организация и проведение пресс-конференции по итогам проведения ГИА, включая ЕГЭ, в Ульяновской области в 2014 году «Основные итоги ГИА в независимых формах проведения (ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме) в 2014 году» | До 01 августа  2014 года | Министерство образования и науки Ульяновской области | |
| 8.4. | Формирование и утверждение комплексного плана-графика подготовки, организации и проведения ГИА, включая ЕГЭ, на территории Ульяновской области в 2014 году | До 15 августа  2014 года | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | |
| 8.5. | Формирование и утверждение государственного задания на оказание услуги по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | До 15 августа  2014 года | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | |
| 8.6. | Определение расчётно-нормативных затрат на оказание услуги по обеспечению и проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | До 15 августа  2014 года | Министерство образования и науки Ульяновской области,  ОГАУ ЦИТ | |
| 8.7. | Издание и доведение до ОУО МО УО, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования информационно-аналитических сборников о результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11, (12) классов общеобразовательных организаций Ульяновской области в 2014 году в независимых формах (ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме) | До 15 августа  2014 года | ОГАУ ЦИТ | |
| 8.8. | Размещение на региональном сайте по поддержке ГИА, включая ЕГЭ, информационно-аналитических материалов по итогам проведения независимых форм ГИА (ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме) | До 01 сентября  2014 года | ОГАУ ЦИТ | |